## 견적서
제목 | 친구 같은 AI 메타버스 POC 진행 건
구 분 | 작업파트 | 내용 | 단위 | 인건비 | 총 단위 | 인원 | 직접제조비(1편) | 비고
인건비 | 디렉팅 | 프로젝트 디렉팅 & 매니징 | 일 | 532243 | 40 | 1 | 21289720
| 시스템 디자인 | 기획 & 시스템 디자인, 각종 스키마 및 table 제작 | 일 | 411052 | 30 | 1 | 12331560
| 컨텐츠 디자인 | 진행 flow 설계 및 필요 대사 작성, 퀴즈 기획 | 일 | 411052 | 30 | 1 | 12331560
| 2D 디자인 | UI 리소스 리펙토링 및 추가 제작 | 일 | 302033 | 15 | 1 | 4530495
| 3D 디자인 | 캐릭터 및 NPC 모션 추가 제작, 이펙트 제작 | 일 | 302033 | 15 | 1 | 4530495
| 프로그램 | 클라이언트 - 클라이언트 개선 및 요구 기능 추가 | 일 | 421761 | 30 | 1 | 12652830
| 프로그램 | 서버 - DB 구축 및 적용, 요구 기능 추가 | 일 | 421761 | 40 | 1 | 16870440
| QA | 제작물 검증 | 일 | 302033 | 5 | 2 | 3020330 | 외주
0
| 소계 | [5 empty] | 87557430
| unity | Asset 구입 비용 |  | 2000000 | 1 |  | 2000000
|  | 예비비(인건비의 10%) |  | 8755743 | 1 |  | 8755743
| 소계 | [5 empty] | 10755743
소계
총 합 계
전체 제작비용 | [5 empty] | 98313173 |  | V.A.T 별도

## SOW및RnR
| 1. 카카오 AI를 이용하여 NPC와 백엔드에서 데이터 주고 받을 수 있도록 제작 |  | 현재 상태 체크
|  | 음성 데이터를 서버로 보내 음성데이터로 받는 형식 | 개발 필요
|  | 카카오 AI API 분석 필요 | 개발 필요
2. 현재 있는 소스를 기반으로 UI 개선
|  | 특정한 인터렉션에 필요한 경우 추가 개선. UX측면 | 개발 필요
3. 동물들에 대한 다양한 정보를 전달하면서 교육적인 컨텐츠 제작
|  | 네러티브에 대한 기획 필요, 자연스러운 만남과 인터렉션. 1차원적 미션은 제외 | 개발 필요
|  | 10분 내외의 전체 흐름. | 개발 필요
4. POC 스펙
|  | 로그인 없음 | 현재 상태 유지
|  | 멀티플레이어 필수 - 50~100명, 현재 포톤 서버 사용. | 개발 필요
|  | DB 저장 - 각 인터렉션과 이벤트에 대한 로그 저장 필요 | 개발 필요
|  | 아바타 ( 크게 의미 없음 ) - 현재 6~7종 네임테그 정도만 추가 | 개발 필요
|  | 안드로이드 기반( 카카오 AI도 안드로이드 ) | 개발 필요
S.O.W
작업 파트 | 업무 분류 | 업무 내용 | 비고
디렉팅 | 디렉팅 | 프로젝트 디렉팅 & 매니징
기획 | 시스템 | DB 스키마 작성 - 요구 사양에 맞는 DB스키마 작성
기획 | 시스템 | UI/UX 개선 기획 - 필요 기능 버튼 목록 점검 및 반영 - 버튼 배치 점검 및 수정 보강
기획 | 시스템 | 가이드 NPC(홀맨) AI 기능 정리 기획 - 제공받은 자료를 기준으로 가이드 NPC의 AI 기능을 점검하고 보강하는 기획을 진행
기획 | 시스템 | 동물 설명용 NPC(아지) AI 기능 정리 기획 - 제공받은 자료를 기준으로 동물 설명NPC의 AI 기능을 점검하고 보강하는 기획을 진행
기획 | 시스템 | 퀴즈 시스템 기획 | 현재는 없음.
기획 | 시스템 | 퀴즈 DB table 작성 | 현재는 없음.
기획 | 시스템 | 가이드 NPC 대사 DB table 작성 | 현재는 없음.
기획 | 시스템 | 동물 설명용 NPC 대사 DB table 작성 | 현재는 없음.
기획 | 시스템 | 사용자 즉석 평가 시스템 기획(UI 포함) | 현재는 없음.
기획 | 시스템 | Result 시스템 기획(UI 포함) | 현재는 없음.
기획 | 시스템 | 동물 AI 및 동물-사용자간 상호작용 기획 | 현재는 없음.
기획 | 시스템 | 동물 모션 리스트 업 | 점검 후 기획 내용에 따라 보강 여부 결정
기획 | 시스템 | 가이드 NPC 모션 리스트 업 | 점검 후 기획 내용에 따라 보강 여부 결정
기획 | 시스템 | 동물 설명용 NPC 모션 리스트 업 | 점검 후 기획 내용에 따라 보강 여부 결정
기획 | 시스템 | 사용자 아바타용 모션 리스트 업 | 점검 후 기획 내용에 따라 보강 여부 결정
기획 | 컨텐츠 | 진행 flow 설계 및 시나리오 작성 | 현재는 없음.
기획 | 컨텐츠 | 가이드 NPC(홀맨) 대사 작성 | 현재는 없음.
기획 | 컨텐츠 | 동물 설명용 NPC(아지) 동물별 대사 작성 | 현재는 없음.
기획 | 컨텐츠 | 동물별 퀴즈 기획 | 현재는 없음.
기획 | 컨텐츠 | 필요 이펙트 리스트 업 | 현재는 없음.
디자인 | 2D 디자인 | UI/UX 리펙토링 - 각종 UI 버튼 디자인 수정 및 보강, 위치 조정 | 현재는 없음.
디자인 | 3D 디자인 | 아바타 추가 모션 제작 | 점검 후 기획 내용에 따라 보강 여부 결정
디자인 | 3D 디자인 | 가이드 NPC 추가 모션 제작 | 현재는 없음.
디자인 | 3D 디자인 | 동물 설명용 NPC 추가 모션 제작 | 현재는 없음.
디자인 | 3D 디자인 | 이펙트 제작 | 현재는 없음.
프로그램 | 클라이언트 | UI 개선 개발
프로그램 | 클라이언트 | kakao I 관련 api 적용 및 점검 | 0. 카카오 계정(로그인 계정) 생성 및 로그인 처리 1. kakao I Agebt SDK - 안드로이드 프로젝트 적용 2. SDK 활용하여 음성인식 기능 구현 3. 안드로이드 프로젝트 - 유니티간 통신 함수 작성 4. 유니티용 안드로이드 플러그인 개발 5. 유니티 프로젝트에 플러그인 적용
프로그램 | 클라이언트 | 모션 및 이펙트 적용
프로그램 | 서버 | DB 개발 및 적용, 서버 설정 및 개선 개발 | 1. 포톤 서버 설정 2. 로그 작성 및 테스트 3. 유니티 플러그인 적용 4. 동접 기능 개발 및 테스트
프로그램 | 서버 | kakao I 관련 api 적용 및 점검 | 0. 카카오 계정(로그인 계정) 생성 및 로그인 처리 1. kakao I Agebt SDK - 안드로이드 프로젝트 적용 2. SDK 활용하여 음성인식 기능 구현 3. 안드로이드 프로젝트 - 유니티간 통신 함수 작성 4. 유니티용 안드로이드 플러그인 개발 5. 유니티 프로젝트에 플러그인 적용
기획 | 시스템 | 아바타 표시 기본 ㅡ 이름 표시(name tag)점검 및 보강 기획 | 현재는 없음.
기획 | 시스템 | 아바타 조작 ㅡ 아바타 조작 점검 및 보강 기획 | 현재는 작동 안함 - 문제점: 무한 점프 가능을 1단 or 2단점프로 제한 필요(입력 인터벌로 조절) - 추가기능: NPC 및 동물 터치 조작 및 인터렉션 기획 - 문서에서 요구한 터치 이동 기능 없음. 추가 필요
기획 | 시스템 | 아바타 조작 ㅡ NPC간 상호 작용을 위한 조작 기획 | 현재는 없음. - 필요 기능: 유저 탐색 기능(일정 반경 안에 유저 발견시 먼저 말걸기) - 필요 기능: 유저 인터렉션 기능(유저가 터치시 반응하기. 동물&홀맨&강아지)
기획 | 시스템 | 네러티브용 가이드 시스템 기획 | 현재는 없음. 예시 - 특정 방향으로의 방향지시 화살표 등
기획 | 컨텐츠 | 튜토리얼 기획 | 조작 및 진행 예시 튜토리얼
기획 | 시스템 | 채팅 시스템 점검 | 해줘야 하나요? - 현재 일부 환경에서 이동+점프 연속 입력시 채팅으로 인식되는 현상(녹스7.0.1.5)
기획 | 기타 | 동물원 외부 시각적 처리 여부 | 동물원 주변 외곽 처리 - 동물원 주변에 아무것도 없어서 휑~한데 이대로 둬도 될지, 아니면 암벽이나 펜스등으로 막아줘야 하는지…
기획 | 기타 | 사자 없는데요…
프로그램 | 서버 | 포톤서버 개선 및 적용 | 현재 적용 여부 확인 필요. - 문제점. P2P 방식처럼 개인 방을 만들것인가? 중앙서버에 접속하는 방식으로 할 것인가? - 개인적으로는 중앙 서버에 최대 100명짜리 채널을 만들어주고 입장하게 하는게 효율적일것으로 보임(접속하면 채널 목록 보여주거나 자동 입장)
프로그램 | 클라이언트 | 터레인 컬리전박스 점검 필요 | 연속 점프 + 이동 시 무한점프 및 무한낙하 현상 → 클라이언트 다운
디자인 | 3D 디자인 | 동물원 레이아웃 변경 | 필요시 진행 - 문서 3페이지의 6, 7, 8 영역 북쪽의 길 출입 안되게 막거나 없애기(가봤자 의미가 없는 길) - 중앙의 4, 10, 11 구역이 양쪽에서 접근이 가능해 인터렉션 발생과 관리에 문제가 있음(해당 영역의 남쪽으로 위치 이동) - 현재의 4, 10, 11 영역을 잔디밭이나 공원 조경으로 교체 - 사자가 없다! 추가 필요(적용 여부 판단 후)
디자인 | 3D 디자인 | 가이드 NPC(홀맨) 모델링 및 적용 | 홀맨 NPC 모델링이 현재 적용되어있지 않음. - LG측으로부터 제공받거나 신규 제작 필요
디자인 | 3D 디자인 | 사자 없는데요… | 문서상에 거론된 사자가 없음. - 사자를 뺄 것인지, 추가할 것인지 확인 필요 - 필요시 asset 데이터 확인 후 대응

## 기획업무
| ■ 친구같은 AI 메타버스 POC 관련 기획 업무 세분화/정리 |  |  |  | ※ 문서 작성은 나중에 하나로 통합 가능하게 작성하여 마지막에 하나의 문서로 취합 및 PDF 파일로 추출하여 전달하고자 함
↓↓ 같은 색상 끼리는 하나의 문서로 묶을 수 있다고 판단되는 것들임 | [5 empty] | 43
작성 순서 | 구성 필요 컨텐츠 및 시스템 (a.k.a. 문서 제목) | 세부 기획 | 설명 | 담당자 | 비고 및 체크 필요 | W-days
1 | POC 앱 개발 개요 | - POC 목표 정의 | POC에서 결과물로 도출되어야 하는 행동과 피드백에 대한 정리 | 황윤재 | 클라이언트 제작 문서 활용 | 3
|  | - 클라이언트, 서버, KVS 연동 정의 | App(클라이언트), 메타버스 서버, KVS서버 연동 관련 설명 |  | 클라이언트 제작 문서 활용
- 월드 구성 및 채널 정의(접속 관련)
- 공용 UI 디자인
2 | 진행 플로우 및 시스템 | - 전체 진행 플로우 | 로그인 부터 앱 진행 및 종료 전체 플로우 설명 | 황윤재 |  | 3
|  | - 앱 실행 및 로그인 플로우 | 앱 실행해서 실제 캐릭터 조작이 가능해지는 시점까지의 단계별 설명
|  | - 가이드 NPC 대화 시스템 플로우(Kakao I 연동) | 가이드 NPC시동어 및 ai 대화 플로우 설명 |  | 클라이언트 기획안 v0.4 12p 플로우 참조
|  | - 동물관리 NPC 대화 시스템 플로우 | 퀴즈 풀기 관련 플로우 설명
3 | 동물원 구조 변경 | - 현재 동물원 구조 및 문제점 체크 | - 동선 및 배치 재설계 여부 결정 | 황윤재 |  | 1
|  | - 동물원 구조 변경 및 동선 설계 |  |  | 재설계 하지 않는다면 필요 없음
|  | - 동물 배치 점검 |  |  | 2021년 11월 24일 전달받은 app에서는 사자 없음. 돌고래 대신 고래 배치됨
4 | 로그인 화면(메인 접속 화면) | - 정의 및 의도와 목적 | - 타이틀 화면(필요시) → 로그인 화면 → 닉네임 선택 → 캐릭터 선택 → 채널(서버) 선택 → 동물원 진입 까지에 대한 설명 | 황윤재 |  | 2
- 구성 요소 정의 및 기능
- 진행 플로우
- UI 디자인
- 시스템 디자인
5 | 유저 아바타(PC) | - 정의 및 의도와 목적 | - 추후 외형이나 행동, 꾸미기등의 보강이 필요할 수 있으므로 별도 문서를 미리 작성해둔다 - 앱에 미리 등록된 n종의 나열과 선택 가능 여부 및 방법 - 닉네임(네이밍) 설정 - 모션 리스트 업, 조작은 관련 문서 언급하여 마무리. | 황윤재 |  | 2
- 아바타의 종류
- 아바타 선택 결정 방법과 아바타 변경
- 사용 가능한 행동 및 모션
|  | - 아바타 조작 시스템 디자인 |  |  | 문서는 필요시 조작 문서와 통합 가능
6 | 유저 아바타 조작 | - 정의 및 의도와 목적 | - 유저 아바타 조작 및 행동 정의와 설명 - 아바타는 가/감속 없이 등속도 운동 - 2단 및 다단 점프 불가하도록 - 가능 행동 : 이동, 리액션(춤), 점프, NPC터치로 대화 시작 | 황윤재 |  | 2
- 조작과 행동 리스트업
- 조작 행동간 우선순위와 플로우
- 조작 UI 디자인(가상 조이패드)
- 시스템 디자인
7 | 동물 NPC (코알라, 돌고래, 북극곰, 기린, 코끼리, 캥거루, 사자, 코뿔소, 얼룩말) | - 정의 및 의도와 목적 | - 유저 아바타처럼 이미 기본 구현은 끝났으나, 추후 개선시 기반이 되는 자료를 준비해놓기 위해 작성 - 동물 목록과 배치 위치, 기본 모션과 움직임 위주의 간단한 설명 | 이지혜 |  | 3
- 외형 정의
- 기본 행동(AI)
- 상황에 따른 행동 전환 플로우
- 사용 가능한 행동 및 모션
- 시스템 디자인
8 | 가이드 NPC(홀맨) | - 정의 및 의도와 목적 | - ai 대화 시작 및 진행 플로우는 관련 문서 업급으로 처리. - 기본 행동 및 행동별 모션 리스트업과 설명 - 행동 전환에 대한 설명 - 상황별 대사 정리 및 데이터 테이블화 (스트링 키 이용) | 이지혜 |  | 4
- 외형 정의
- 기본 행동(AI)
- 상황에 따른 행동 전환 플로우
- 사용 가능한 행동 및 모션
- 시스템 디자인
- 상황별 가이드 NPC 대사 작성 및 데이터 테이블 화
9 | 동물관리 NPC(아지) | - 정의 및 의도와 목적 | - ai 대화 없음. - 동물 및 상식 퀴즈 제출 - 이동 없음 - 기본 대사(지나가는 유저에게 인사 말풍선, 손흔들기) - 퀴즈 풀기 전 : 기본대사 후 퀴즈 풀기 질문하고 퀴즈 시스템으로 - 퀴즈 푼 다음 : 기본 대사 바뀜. 별도의 후 처리 없음(다시 풀기 넣을까?) | 이지혜 |  | 4
- 외형 정의
- 기본 행동(AI)
- 상황에 따른 행동 전환 플로우
- 사용 가능한 행동 및 모션
- 시스템 디자인
- 상황별 동물관리 NPC 대사 작성 및 데이터 테이블 화
10 | 동물별 퀴즈 시스템 | - 정의 및 의도와 목적 | - 각 동물(9종)별 퀴즈 5~10개 정도씩 준비(최대 100개) - 퀴즈 장르는 해당 동물 퀴즈(북극곰의 피부색은 검정색이다?) or 어린이 상식(신호등을 건널때는 차가 오는지 잘 살펴야 한다?) 류의 퀴즈 - O / X 퀴즈로 3개 정도를 랜덤하게 출제 - 다 맞출 때까지 반복 도전 가능 - 다 맞추면 Result 스탬프 받음 | 이지혜 |  | 4
- 진행 플로우
|  | - UI 디자인 |  |  | 문제 출제시 참고 사진이나 그림을 표시하는 UI로 갈 것인지 결정 필요
|  | - 시스템 디자인 |  |  | 동물별로 퀴즈 분리할 것인가? (얼룩말 앞에서 얼룩말+상식만 나옴)
- Result 및 DB와 연계
- 테이블 디자인
- 퀴즈 출제 및 데이터 테이블 화
11 | Result(스탬프) 시스템 | - 정의 및 의도와 목적 | - 한 번에 제공되는 문제를 다 맞추면 스탬프를 찍어줌 - PoC 버전에서는 스탬프 이외의 그 어떠한 추가 보상도 없음 - 스탬프북에 각각의 동물별 퀴즈 칸이 있고 거기에 보상 스탬프가 찍히는 구조. - 종료 시도시 스탬프북에 빈 공간이 있다면 재확인 절차 진행 - 올 클리어시에는 작별 인사 변경 | 황윤재 |  | 3
|  | - 진행 플로우 |  | 황윤재
|  | - UI 디자인 |  | 황윤재
|  | - 연출 디자인 |  | 황윤재
|  | - 시스템 디자인 |  | 황윤재
|  | - DB스키마 작성 및 DB와 연계 |  | 황윤재
12 | DB로그, 스키마 | - 필요한 로그 항목 요구사항 확인 |  | 황윤재 |  | 3
|  | - DB테이블 스키마 작성 |  | 황윤재
|  | - 각 상황별 데이터 저장 시점 확인 |  | 황윤재
13 | 튜토리얼 | - 정의 및 의도와 목적 | - 최초 접속시 조작 안내에 대한 내용. - 최초 1회 강제 진행 후, 메뉴에서 언제든지 재진행 가능 | 황윤재 |  | 3
|  | - 튜토리얼 대상 내용 리스트업 |  | 황윤재
|  | - 튜토리얼 진행 플로우 |  | 황윤재
|  | - 튜토리얼 단계별 UI 디자인 |  | 황윤재
|  | - 튜토리얼 단계별 시스템 기획 |  | 황윤재
|  | - 튜토리얼 단계별 대사 작성 |  | 황윤재
14 | 가이드 시스템 | - 정의 및 의도와 목적 | - 사용 연령층을 고려하여 제공하고자 하는 편의 기능. PoC에서 꼭 필요한 기능은 아니라고 생각 됨. - 기능 : 가까운 미확인 동물로 안내하기 위한 쉐브론 표시 기능. - 기능 : 일정 시간 이상 아무런 조작이 없을 때 가이드 NPC가 먼저 말 걸기 | 황윤재 |  | 3
|  | - 방향지시 가이드 |  | 황윤재
|  | - Wake-up 유도 기능 |  | 황윤재
|  | - 진행 플로우 |  | 황윤재
|  | - UI 및 이펙트 디자인 |  | 황윤재
|  | - 시스템 디자인 |  | 황윤재
15 | BGM | 동물원이나 놀이공원 퍼레이드 MIDI음악 | 루프 가능한 음악. | 황윤재 | 롤러코스터 타이쿤 입구 음악 참조 | 1
16 | 이펙트 사운드 | 사람들 웅성대는 소리 |  | 황윤재 |  | 1
|  | 동물 울음소리 | 코알라, 돌고래, 북극곰, 기린, 코끼리, 캥거루, 사자, 코뿔소, 얼룩말 | 황윤재 | 동물 혼합 정글(아프리카 초원) 사운드 대체 가능할지 체크
|  | 가이드 NPC 소리?? |  | 황윤재
|  | 음성 입력을 대기중임을 알리는 비프음 |  | 황윤재 | 구글 내장 기본 사운드가 있다면 적용
17 | 그 외 확인 사항 | 음성 입력을 대기중임을 알리는 Ani Icon |  | 황윤재 | 구글 내장 기본 애니를 사용할 수 있다면 적용 | 1